## Mapa Obras (Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI | [5 empty] | EXERCÍCIO: 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI - PODER EXECUTIVO | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 01/012017 Á 31/12/2017
OBRA OU SERVIÇO | [10 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$)
(5)
CONVITE: Nº 014/2017 PROCESSO: Nº.061/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ADELINA PONTUAL FERREIRA,DO MUNICIPIO DE AMARAJI-PE | 02.173.244/0001-00 | BRASILAR COMÉRCIO,INDUSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP |  |  |  | 062/2017 | 30/10/2017 | 30/12/2017 | 64639.55 | 44905100- OBRAS E INSTALAÇÕES |  |  |  | EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO ENGENHO MANHOSO E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE, NO ENGENHO ÁGUA VERMELHA, DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE | [13 empty] | PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO( EMPRESA INABILITADA ENTROU COM RECURSO)
TOMADA DE PREÇO 015/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE AMARAJI/PE | [13 empty] | PROCESSO LICITATÓRIO CANCELADO
CONVITE Nº 010/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA EIRELI-EPP |  |  |  | 043/2017 | 19/07/2017 | 20/10/2017 | 126204.43 | 33903900- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA |  |  |  | EM EXECUÇÃO
DISPESA Nº 001/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE | 07.193.738/0001-61 | LIMPAX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI |  |  |  | 002/2017 | 04/01/2017 | 04/04/2017 | 448527.63 | 33903900- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 897055.26 | 897055.26 | 448527.63 | CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 022/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº055/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE | 07.193.738/0001-61 | LIMPAX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI |  |  |  | 055/2017 | 25/08/2017 | 25/10/2017 | 299018.42 | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 598036.84 | 319018.42 | 319018.42 | CONCLUÍDA
CONVITE Nº001/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA,NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO/DETALHE/ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E APOIO A SUPERVISÃÕ E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 08.473.488/0001-86 | ENGETECH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP |  |  |  | 007/2017 | 03/02/2017 |  | 102000 | 33903900- OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 42500 | 42500 | 42500 | REICINDIDO
[11 empty] | TOTAL | 1537592.1 | 1258573.68 | 810046.05
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data | [5 empty] | 02/04/2017
|  | RODRIGO J. B. XAVIER |  |  |  |  | RILDO REIS GOUVEIA | RILDO REIS GOUVEIA |  |  |  |  | MARIA JODECILDA CARVALHO FERREIRA
|  | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Prefeito | [5 empty] | Secretária de Finanças
|  | CPF : 898.919.704-00 |  |  |  |  | CPF : 153.513.514-04 | [5 empty] | CPF : 015.416.024-55

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação da obra/serviço de forma clara e concisa. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana;
(7) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(8) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(9) | Nº do Covênio (se houver);
(10) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(11) | Valor do repasse;
(12) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(13) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(14) | Prazo final previsto para execução das obras e serviços (incluir aditivos de prazo). No caso de obras/serviços concluídos ou paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(15) | Valor contratado (com aditivos) para execução da obra/serviço;
(16) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(17) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(18) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(19) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(20) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(21) | Deverá ser colocado o nome legível e o CPF do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(22) | Deverá ser colocado o nome legível e o CPF do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(23) | Deverá ser colocado o nome legível e o CPF do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).